- 2021년 산업재해 Zero화 -

산업재해 예방 기본 계획

2021. 1.

목	차

1. 관련근거 ··························· 3

2. 현	황 ······························3

3. 산업재해 발생 분석 ·····················5

4. 추진 목표 ···························6

5. 추진 계획 ···························7

6. 추진 일정 ·····························11

붙임	1. 안전・보건 경영 방침 1부

2. 안전・보건관리 목표 및 추진 계획 1부

- 2 -

| 구 분 | 계 | 임 원 | 일반직 | 전문직 | 현업직 | 기간제 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현 원 | 181 | 2 | 40 | 62 | 37 | 39 |

Ⅰ	관련근거

○

○

Ⅱ	현	황

1. 공단 현황

○ 설립일	년	월	일

○ 사업범위

공영주차장 및 거주자우선주차장 관리 운영

구립 및 공공 체육시설 관리 운영

구청장 국가 지자체 등이 위탁하는 사업

2. 기구 및 인력 (2021.01. 기준)

○ 기구 조직도

이 사 장

윤리감사파트

상임이사

경영지원팀	기획재정팀	CS혁신팀	시설안전팀	주차사업팀	체육사업팀

인사

노사

급여

전산

기획/예산

계약

지출

혁신/평가

성과관리

CS

홍보

동작구민회관

동작휴양소

옥외광고게시대

청소년독서실(6개소)

공영주차장

거주자주차장

견인차량보관소

흑석체육센터

동작구민체육센터

사당문화회관

상도스포츠클럽

사당종합체육관

동작삼일수영장

○ 인력 현황

(단위  ;  명)

- 3 -

| 구 분 |  | 주차장명 | 면적(㎡) | 면수 | 위 치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공 영 주차장 | 노외 | 흑석동 빗물펌프장 | 1,374 | 46 | 서달로15길 6 |
|  |  | 대방동 생태 | 1,012 | 39 | 대방로1길 9 |
|  |  | 신대방삼거리(구릉) | 606 | 20 | 여의대방로24길 34 |
|  |  | 신대방1동(서광) | 1,021 | 63 | 신대방11길 32 |
|  |  | 사당1동(한누리) | 1,323 | 45 | 남부순환로267길 6-1 |
|  |  | 상도4동(도화) | 2,138 | 61 | 화성대로17길 지하52 |
|  |  | 동작주차공원 | 5,142 | 147 | 현충로 213 |
|  |  | 보라매공원동문 | 1,417 | 52 | 보라매로5길 28 |
|  |  | 동작구청(부설) | 1,187 | 86 | 장승배기로 161 |
|  |  | 빙수골장미(상도) | 1,743 | 64 | 국사봉16길 28 |
|  | 노상 | 동작 갯마을 | 670 | 52 | 동작대로 213 |
|  |  | 보라매병원 앞 | 1,223 | 29 | 보라매로5길 28 |
| 거주자 주차장 |  |  | - | 2,856 | - |
| 견인차량보관소 |  |  | 1,910 | 82 | 관악구 신사로 7 |

| 시설명 | 연면적(㎡) | 위치 | 시설명 | 연면적(㎡) | 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 흑석체육센터 | 3,629 | 현충로 73 | 동작구민체육센터 | 8,650 | 여의대방로16길 53 |
| 사당문화회관 | 2,989 | 사당로8길 9 | 상도스포츠클럽 | 2,649 | 성대로2길 11 |
| 사당종합체육관 | 7,102 | 사당로27길 232 | 동작삼일수영장 | 2,333 | 사당로27길 103 |

| 시설명 | 연면적(㎡) | 위치 | 시설명 | 연면적(㎡) | 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 동작구민회관 | 1,445 | 보라매로5길 28 | 동작휴양소 | 1,954 | 태안군 안면읍 증신로 343 |
| 청소년독서실 (6개소) | - | - | 옥외광고게시대 | - | 27개소 |

3. 시설 현황

○  주차시설

○  체육시설

○  공공시설

- 4 -

4. 산업・안전보건관리 체계

○ 관련법령	산업안전보건법 및 분야 시설 별 개별법

○ 산업안전 관리 지침

공단 내부규정

ㆍ 산업안전･보건관리 운영내규 및 산업안전보건위원회 운영규정

ㆍ 안전보건경영시스템	매뉴얼 절차서 지침서

○ 산업안전・보건 관리

관리감독자	팀장 관장 소장	명

안전보건관리담당자	산업안전・보건담당 기관장 명

산업안전・보건 관리 대행

ㆍ 산업안전관리	경신산업안전 산업안전관리사

ㆍ 보건관리	정해산업보건연구소 간호사 의사 산업위생사

Ⅲ	산업재해 발생 분석

1. 산업재해 발생 현황(고용노동부 산업예방정책과/2020년 1~9월 기준)

○ 산업재해 발생현황

재해자수	명 사망자	명 재해율

○ 국가 및 지방자치단체의 사업 산업재해 발생 현황

재해자수	명 사망자	명 재해율

2. 공단 산업재해 발생 현황

○ 산업재해 발생현황	년

구	분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년

근로자 산업재해 발생 현황	0명	0명	0명	1명	0명

재해자수	명 사망자	명 재해율	년 기준

년 건 에 산업재해가 발생하였으나 산업안전 교육 및 인식

확산으로 산업재해가 발생되지 않고 있음

- 5 -

○ 산업재해 세부 내역

간이 화장실 계단이용 중 미끄러짐	주차시설

ㆍ 인	적 안전의식 미비 및 작업전 안전수칙 미준수

ㆍ 환경적 계단 이용시 미끄럼방지등 안전조치 미설치

ㆍ 관리적 정기적인 안전교육 실시를 통한 안전마인드 고취

○ 재발방지 조치

화장실 계단 미끄럼방지판 설치 및 야간 반사판 부착

안전보호구 착용 및 정기적인 안전교육 실시

Ⅳ	추진 목표

비	전	안전한 일터 조성

목	표	무재해 사업장 달성(산업재해 발생 Zero화)

추진전략	추진과제

관리감독자

역할수행 강화

안전보건경영

시스템 내실화

위험성평가

운영개선

자율적인 안전보건경영활동에 관리감독자 적극 참여

매월 안전점검 순찰 및 개선방향 검토

산업재해사고 예방 및 재발방지 대책 수립

산업안전보건위원회 구성 및 주요 내용 전파

산업안전보건법 준수 및 법규 개정사항 교육

사업장 평가 업무(현장 모니터링, 성과측정, 내부심사) 수행

계획수립(P)→실행(D)→점검(C)→개선(A) 순환과정을 통한

안전보건활동 지속적 개선

위험성 평가 지원시스템(KRAS) 도입 및 활용

외부기관 위험성평가 교육 실시(한국산업안전보건공단)

위험성평가를 통한 잠재 위험요소 발굴 및 감소대책 마련

위험성 평가 우수사업장 인증

- 6 -

Ⅴ	추진 계획

1. 기본 방침

○ 산업재해 발생 제로	화

○ 위험성 평가 실시를 통한 위험요소	이상 감소

2. 산업안전・보건 경영 조직도

○ 산업안전・보건 조직도

안전보건관리 책임자

이사장

안전보건관리 부책임자

상임이사

안전보건관리 부서장

시설안전팀장

안전관리대행(용역)

보건관리대행(용역)

산업안전보건위원회

안전・보건관리자

안전・보건담당

공단본부

관리감독자

체육시설

관리감독자

주차시설

관리감독자

공공시설

관리감독자

경영지원팀장	체육사업팀장

기획재정팀장	관장(6명)

CS혁신팀장	기관장(6명)

주차사업팀장

견인보관소소장

동작휴양소

소장

○ 안전・보건조직 담당자별 책임과 권한

안전보건관리책임자	안전보건방침 안전보건목표 및 공표 안전보건경영

체제의 이행 및 유지에 대한 확인

안전보건관리부책임자	안전보건경영체제 이행 및 유지에 대한 검토 회의

안전보건관리부서장	안전보건관리 책임자로부터 위임받은 관리와 지위에 관한 책임

관리감독자	팀 사업장의 안전・보건업무를 수행

안전・보건관리자	안전보건경영시스템	의 전반적 운영

안전・보건관리 대행 용역	산업안전보건법 관련 직무 협조

- 7 -

| 사용자측 위원 |  |  |  | 근로자측 위원 |  |  |  | 간사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 직위 | 소속 | 직위 | 소속 | 직위 | 소속 | 직위 | 소속 |  |
| 위원장 | 이사장 | 위 원 | 상임이사 | 근로자대표 | 공동의장 | 위 원 | 일반직 대표 | 시설안전 팀장 |
| 위 원 | 경영지원팀장 | 위 원 | 주차사업팀장 | 위 원 | 교사직 대표 | 위 원 | 기술직 대표 |  |
| 위 원 | 체육사업팀장 | 안전보건대행 | 경신산업안전 또는 정해산업보건연구소 | 위 원 | 현업직 대표 | 위 원 | 명예산업안전감독관 |  |

3. 산업안전보건위원회 운영

○ 관련근거	공단 산업안전보건위원회 운영규정

○ 주요기능	산업안전보건법에 관한 주요사항을 심의 의결

○ 운영방법	정기회의 분기별	회 및 임시회 개최로 산업안전보건

관련 사항 협의

○ 산업안전보건위원 구성	총	명 사용자측	명 근로자측	명

4. 산업안전 경영 활동 강화

○ 정기안전회의 개선과제와 현안 당면 문제점의 해결방안 토의

○ 산업안전보건위원회 운영 안전관련 자문기구로 근로자 전문가 안

전 보건 등이 참여하는 산업안전보건위원회 운영

○ 안전경영 인증 안전보건경영시스템	인증 유지

○	자체점검강화 사업장별 시설물에 대한 체크리스트를 이용한 월별

안전점검을 실시

○ 정보공유 시설정보관리시스템	정착 통한 사업장 간 안전 공유

○ 위험성평가 시설물 설비 등 위험요소에 대한 위험성평가 실시

- 8 -

| 사 업 명 | 연도별 예산 |  |  |  |  | 중기계획 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 합계 (‘18~`21) | ‘18 | ‘19 | ‘20 | '21 | '22 | '23 |
| 계 | 7,160 | 528 | 738 | 2,001 | 1,329 | 1,232 | 1,332 |
| 주차시설 유지, 개보수 | 1,171 | 138 | 326 | 368 | 253 | 334 | 352 |
| 체육시설 유지, 개보수 | 3,925 | 275 | 339 | 700 | 974 | 783 | 854 |
| 공공시설 유지, 개보수 | 1,355 | 101 | 58 | 91 | 83 | 94 | 105 |
| 시설물정보관리시스템(FMS) 유지 | 18 | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 산업안전 교육 및 대행 | 91 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |

5. 안전사고 예방 시설 예산 투자 계획

○ 빙수골거주자노외 주차장	층 바닥 개선	백만원

옥상 바닥마감재 마모에 따른 바닥 도장 및 안전사고 예방

○ 동작구민체육센터 엘리베이터 교체 공사	백만원

내구연한 도래에 따른 엘리베이터 교체 및 안전장치 설치

○ 사당종합체육관 안전난간대 설치 및 옥상계단 핸드레일 보안 백만원

추락방지 난간대 설치 및 핸드레일 보강으로 안전사고 예방

○ 동작삼일수영장 보일러 미세먼지 저감시스템 설치	백만원

백연 및 미세먼지 발생 저감장치 설치를 통한 환경 보호

○ 사당문화회관 기계실	판넬 교체	백만원

노후 및 부식으로 인한 누전 과열 발생 제거로 전기안전사고 예방

○ 동작휴양소 팬션동 화장실 개선공사	백만원

화장실 타일 파손 및 미끄러움 예방을 통한 넘어짐 사고 예방

< 연도별 산업안전 예산 및 중기 계획>

(단위 : 백만원)

- 9 -

| 구 분 | 대상자 | 교육주최 | 교육시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정기안전보건교육 | 공단 전직원 | 관리감독자 | 시간 월 사무직 시간 월 비사무직 |
| 관리감독자 정기안전교육 | 관리감독자 | 고용노동부 지정 교육기관 | 시간 년 시간 년 |
| 신규채용자 교육 | 신규채용자 | 산업안전담당 관리감독자 | 시간 이상 |
| 직무변경시 교육 | 직무변경직원 | 관리감독자 | 시간 월 이상 |
| 특별교육 | 유해위험작업 | 관리감독자 | 시간이상 간혈적 |

| 구 분 |  | 실시주기 | 대 상 자 | 검진기관 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 배치 건강진단 |  | 배치 및 신규입사 발생시 | 특수검진 대상 작업개소 직원 | 고용노동부 지정기관 |
| 특수건강검진 |  | 회년 | 야간근로자 및 유해화학물질 취급자 |  |
| 일반 검진 | 사무직 | 회 년 | 사무직 | 지정기관 및 검진기관 |
|  | 비사무직 | 회년 | 특수검진 제외직원 |  |

6. 교육·훈련 등 기타시책

○ 안전 교육 임원 안전담당자 근로자 등 대상별 맞춤형 교육 실시

신규채용 업무 변경 및 위험 작업 시행 시 현장 교육 추가 실시

관리감독자	체험 및 집합교육을 통한 안전관리 역량 강화

교육 수요조사를 통한 대상별 맞춤형 교육

산업안전예방 안전교육 산업안전보건법 제   조  	조 동 시행규칙 제   조  	조

○ 위험성평가 강화 안전사고 발생 위험성 평가 필수

안전사고 발생 원인 위험성평가 우선 실시를 통한 안전사고 감소

○ 작업근로자 보호 위험작업장 단독작업 제한 등 근로자 보호제도 운영

위험 작업 인 조 근무 및 신입 근로자 개월 미만 근속 단독 작업 제한

폭염 미세먼지 등 이상기후 발생 시 옥외 근로자 작업중지 및

휴식 제도 운영

○   근로자 건강검진  일반 특수 건강검진 실시  근로자 유소견자 관리

- 10 -

Ⅵ	추진 일정

○ 이사회 승인 및 구 區 보고	월

○ 각 사업장별 위험성 평가 담당자 선정 및 위험성평가 평가 교육	월

○ 관리감독자 정기안전교육	월

관리감독자의 산업재해 예방능력 및 산업안전관리 역량 강화

○ 안전보건경영시스템	사후심사	월

심사기관	한국산업안전보건공단

○ 산업안전의식 확산 정기안전보건교육 실시	매월

사무직 시간 월	시간 분기	비사무직 시간 월	시간 분기

○ 임ㆍ직원 건강 일반 특수 검진 실시	월

붙임	안전・보건 경영방침	부

년 산업재해예방 목표 및 추진 계획	부	끝

- 11 -

붙임

안전‧보건 경영방침

동작구시설관리공단은 재해 및 잠재 위험 요인의 예방과 위험성평가를 통

한 위험관리 등 안전보건활동을 통해 쾌적한 작업환경을 조성하고 안전‧

보건경영의 일환으로 다음과 같이 방침을 정하여 성실히 이행한다.

1. 우리 공단은 안전 ‧ 보건을 경영의 추진과제로 삼는다.

2. 안전‧보건 관련법규를 준수하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성,

근로자의 안전과 보건 증진을 위해 노력한다.

3. 안전‧보건 확보를 위해 사업장의 유해‧위험요소를 찾아 예방하고, 쾌적한 근무환경

조성을 위해 지속적인 개선활동을 시행한다.

4. 무재해를 위한 목표를 수립하고 달성할 수 있도록 지속적으로 관리 개선을 지원한다.

5. 전 직원은 참여와 소통의 자율적인 안전문화 조성에 적극 앞장선다.

2018년	9월	3일

동작구시설관리공단이사장

- 12 -

붙임

2021년 산업재해예방 목표 및 추진계획

작성일자 : 2021. 01.

| 2021년 산업재해 예방 목표 및 추진계획 |  |  |  |  |  |  |  |  | 작성일 | 2021. 01. . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 부 서 | 시설안전팀 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 담당자 | 안전담당자(최상웅) |  |
| 안전보건 전사목표 | 안전보건 세부 목표 | 안전보건활동 추진계획 |  |  | 추진일정 |  | 추진실적 | 담당자 | 소요예산 (단위 : 원) | 성과측정 |  |
|  |  | 내 용 | 성과지표 | 목 표 | 추진예정일정 | 완료일자 |  |  |  | 목표대비 달성도 | 부진사유 (간략기재) |
| 산 업 재 해 Z E R O 화 | 1. 위험성평가 실시 및 개선활동 이행 | 1-1 위험성 평가 실시 - 평가공정 : 전 공정 | 작업공정율 | 공정 | 4월 |  |  | 위험성평가 담당자 |  |  |  |
|  |  | 1-2 위험성평가결과 중요위험 감소 계획서 등록, 개선 실시 | 등록율 | 100% | 5월 |  |  | 위험성평가 담당자 |  |  |  |
|  | 2. 교육 및 훈련 | 2-1 신규채용 및 보직 변경시 안전 보건교육 실시 - 대상자 : 신규 입사자, 인사발령자 | 참석율 | 100% | 1월~12월 |  |  | 공단본부 관리감독자 |  |  |  |
|  |  | 2-2 정기 안전보건교육 실시 - 대상자 : 전 직원 | 참석율 | 100% | 1월~12월 |  |  | 안전담당자, 사업장 관리감독자 |  |  |  |
|  |  |  | 실시율 | 100% | 1월~12월 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-3 특별안전보건교육 실시 - 대상자 : 유해물질 취급자 | 참석율 | 100% | 10월 |  |  | 안전담당자, 시설 관리감독자 |  |  |  |
|  |  |  | 실시율 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-4 관리감독자 정기교육 실시 - 대상자 : 관리감독자 | 참석율 | 100% | 5월 |  |  | 각 팀장 및 관(소)장 등 | 3,000,000 |  |  |
|  |  |  | 실시율 | 100% | 5월 |  |  |  | (12만원X25명) |  |  |
|  |  | 2-5 위험성평가 교육 이수 - 대상자 : 위험성평가 담당자 | 참석율 | 12명 | 9월 |  |  | 각 사업장 위험성평가 담당자 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12명 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-6 비상사태 훈련 - 자체훈련(년1회) - 소방관서 합동훈련(년1회) | 실시율 | 100% | 5월 |  |  | 소방안전 관리자 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100% | 11월 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-7 재난안전 체험교육 추진 - 대상자 : 전 사업장 | 참여율 | 100% | 4월 |  |  | 안전담당자 |  |  |  |
|  |  | 2-8 산업안전보건법 개정 교육 - 대상자 : 관리감독자 | 참석율 | 100% | 개정시 |  |  | 안전담당자 |  |  |  |

|  | 주기 | 사무직 | 비사무직 |
| --- | --- | --- | --- |
| 교육 시간 | 매월 | 1 | 2 |
|  | 분기 | 3 | 6 |

| 안전보건 전사목표 | 안전보건 세부 목표 | 안전보건 추진계획 |  |  | 추진일정 |  | 추진실적 | 담당자 | 소요예산 (단위 : 원) | 성과측정 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 내 용 | 성과지표 | 목 표 | 추진예정일정 | 완료일자 |  |  |  | 목표대비 달성도 | 부진사유 (간략기재) |
| 산 업 재 해 Z E R O 화 | 3. 법규 준수 이행 | 3-1 안전사고 분석 및 대책 - 산업재해발생원인조사 및 재발방지 - 비상관리팀(TFT)운영 | 실시율 | 100% | 수시 |  |  | 시설, 안전담당자 |  |  |  |
|  |  | 3-2 근로자 일반 건강진단 실시 - 대상자 : 건강검진 대상자 | 참석율 | 100% | 05월 |  |  | 안전담당자 |  |  |  |
|  |  | 3-3 특수건강진단 실시 - 대상자 : 야간근로자, 화학물질 취급자 | 유소견자 감소율 | 10% | 05월 |  |  | 안전담당자 | 3,120,000 |  |  |
|  |  | 3-4 안전관리 및 보건관리 대행 - 안전관리 : 경신산업안전 - 보건관리 : 정해산업보건연구소 | 실시율 | 100% | 1~12월 |  |  | 안전담당자 | 안전 7,140,000 보건 7,752,000 |  |  |
|  |  | 3-5 소방안전관리 계획서 추진 | 실시율 | 100% | 1월 |  |  | 소방 안전관리자 |  |  |  |
|  |  | 3-6 산업안전보건위원회 운영 - 사용자측 위원 6명, 근로자측 위원 6명 - 현안사항 토론 후 회의록 작성 | 실시율 | 100% | 1분기 2분기 3분기 4분기 |  |  | 안전담당자 및 안전‧보건 관리대행 (용역) |  |  |  |
|  | 4. 안전보건경영시스템 (KOSHA18001) 정착 및 사후심사 | 4-1 안전보건 목표 및 추진계획 수립 | 실시율 | 100% | 1월 |  |  | 안전관리자, 관리감독자 |  |  |  |
|  |  | 4-2 안전보건경영시스템 문서 구축 - 매뉴얼 : 1식 - 절차서 : 15종 - 지침서 : 16종 | 작성율 | 1식 | 07월 |  |  | 안전담당자 | 300,000 |  |  |
|  |  |  |  | 15종 | 07월 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16종 | 07월 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-3 KOSHA 18001 사후 심사 | 실시여부 | 실시 | 08월 |  |  | 안전담당자 | 1,800,000 |  |  |

| 안전보건 전사목표 | 안전보건 세부 목표 | 안전보건 추진계획 |  |  | 추진일정 |  | 추진실적 | 담당자 | 소요예산 (단위 : 원) | 성과측정 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 내 용 | 성과지표 | 목 표 | 추진예정일정 | 완료일자 |  |  |  | 목표대비 달성도 | 부진사유 (간략기재) |
| 산 업 재 해 Z E R O 화 | 4. 안전보건경영시스템 (KOSHA18001) 정착 및 사후심사 | 4-4 KOSHA 18001 연장심사 부적합, 관찰, 권고사항 개선조치 | 시정조치율 | 100% | 08월~12월 |  |  | 안전보건공단 심사위원 |  |  |  |
|  |  | 4-5 법규 및 그 밖의 요구사항 검토 및 작성 | 실시율 | 1회 | 5월, 11월 |  |  | 안전담당자 |  |  |  |
|  |  | 4-6 법규 준수평가 실시 - 대상 : 공단본부 및 전 사업장 - 내용 : 평가 결과 및 시정조치 | 실시율 개선율 | 1회 100% | 12월 12월 |  |  | 안전담당자 전 사업장 |  |  |  |
|  |  | 4-7 내부심사 실시 - 심사대상 : 공단본부 및 전사업장 | 실시율 | 1회 | 10월 |  |  | 안전담당자, 시설관리자 |  |  |  |
|  |  | 4-8 성과측정 및 모니터링 실시 - 대상 : 공단본부 및 전 사업장 | 실시율 | 1회 | 10월 |  |  | 안전담당자, 시설관리자 |  |  |  |
|  |  | 4-9 시정조치 및 예방조치 - 대상 : 공단본부 및 전 사업장 | 시정조치율 | 100% | 11월 |  |  | 안전담당자 |  |  |  |
|  |  | 4-10 경영자검토 실시 | 실시율 | 1회 | 12월 |  |  | 안전보건관리 총괄책임자 |  |  |  |
|  |  | 4-11 연장심사 관찰 권고사항 개선 | 개선조치율 | 100% | 12월 |  |  | 소관 팀장 |  |  |  |
|  | 5. 기타 안전보건 활동 실행 | 5-1 비상연락망(유관기관 포함) 구축 | 실시율 | 100% | 1월 |  |  | 관리감독자 |  |  |  |
|  |  | 5-2 비상대응 시나리오 구축 | 실시율 | 100% | 1월 |  |  | 관리감독자 |  |  |  |
|  |  | 5-3 설비 일일 안전점검 실시 | 실시율 | 매일 | 1월 ~ 12월 |  |  | 사업장 안전담당자 |  |  |  |
|  |  | 5-4 사업장 월별 안전순찰 실시 | 실시율 | 12회 | 1월 ~ 12월 |  |  | 관리감독자 |  |  |  |
|  |  | 5-5 안전행동 3정 5행 운동 추진 - 대상 : 공단본부 및 전사업장 | 실시율 | 상시 | 1월 ~ 12월 |  |  | 안전담당자, 시설관리자 |  |  |  |

내  	용                	성과지표    	목  표   	추진예정일정   	완료일자                                          	목표대비

안전보건

전사목표	안전보건 세부 목표

안전보건 추진계획                             추진일정

추진실적    담당자      소요예산

(단위 : 원)

5-6 소화설비 및 소화기 점검

12회    1월 ~ 12월                             소방

- 점검시기 : 매월 1회               실시율

안전관리자

5-7 계절별 시설물 안전점검

실시율      3회    2월, 6월, 11월                          시설안전팀

- 해빙기, 장마철, 동절기 대비

개선율      3회    2월, 6월, 11월                            사업장

시설물 안전 점검

안전담당자

달성도

성과측정

부진사유

(간략기재)

산

업

5-8 시설관리자 안전회의 개최

- 대상 : 시설안전팀 외 사업장

안전담당자

개최율      2회

상반기

하반기

안전담당자

재

해

5-9 시설물관리 사업장 포상

- 대상 : 공단본부 및 전사업장      실시율

1회        2월                              안전담당자       포상금

600,000

Z

5. 기타 안전보건

활동 100% 실행

5-10 소방시설물 정밀점검 실시(11개소)

- 대상 : 종합정밀점검 사업장

작동기능정검 사업장

실시율      2회       건축물

사용

개선율     100% 승인일 기준

소방

안전관리자    11,374,000

E

R

O

화

5-11 ‘안전사고예방’활동 운영

- 대상 : 전 사업장

5-12 ‘고객과 함께하는’ 시설점검

실시율      12회      월 1회                             시설안전팀

개선율     100%      월 1회                               사업장

안전담당자

실시율      1회

시설안전팀

11월

개선율     100%                                         안전담당자

5-13 실내 공기질 측정

- 대상 : 체육시설(6개소)

주차시설(3개소)

실시율      2회

상반기

하반기

사업장

안전담당자     5,300,000

5-14 시설ㆍ안전 벤치마킹

- 대상 : 시설안전팀장 외

안전담당자

실시율      2회       년 2회                             안전담당자

개선율     100%      년 2회                               사업장

안전담당자